## iki 2020 m. (hidden)
2018 - 2019 M. APVA ADMINISTRUOTI AARP PROJEKTAI
Projekto vykdytojas | Projekto pavadinimas | Priemonės pavadinimas | Projekto tikslas | Projekto veikla | Projekto statusas | Projekto įgyvendinimo pradžia | Projekto įgyvendinimo pabaiga | Bendra projekto vertė | Programos lėšos | Savivaldybės lėšos
Pagėgių savivaldybės administracija | "Privačių namų prijungimas prie centralizuotų geriamojo vandens ir nuotekų surinkimo infrastruktūrų Pagėgių aglomeracijoje" | "Dotacijos savivaldybių projektams, susijusiems su būstų prijungimu prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros 2018-2019 m. laikotarpiu, siekiant pašalinti miesto nuotekų valymo direktyvos 91/271/EEB pažeidimus" | Paskatinti gyventojus prisijungti prie išvystytos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos | Prie nuotekų surinkimo infrastruktūros prijungti ne mažiau kaip 13 būstų. | Baigtas įgyvendinti. Prijungta daugiau būstų nei planuota projekto pradžioje. Prijungta 14, planuota 13. | 2018-08-17 | 2019-04-02 | 11831.66 | 8282.16 | 3549.5
Šilalės rajono savivaldybės administracija | "Privačių namų prijungimas prie centralizuotų nuotekų surinkimo infrastruktūrų Šilalės aglomeracijoje" | "Dotacijos savivaldybių projektams, susijusiems su būstų prijungimu prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros 2018-2019 m. laikotarpiu, siekiant pašalinti miesto nuotekų valymo direktyvos 91/271/EEB pažeidimus" | Paskatinti gyventojus prisijungti prie išvystytos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos | Prie nuotekų surinkimo infrastruktūros prijungti ne mažiau kaip 7 būstus. | Baigtas įgyvendinti. Prijungta mažiau būstų nei planuota projekto pradžioje. Prijungta 4, planuota 7. | 2018-08-17 | 2019-08-17 | 9923.28 | 4000 | 5923.28
Varėnos rajono savivaldybės administracija | "Privačių namų prijungimas centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros Varėnos mieste" | "Dotacijos savivaldybių projektams, susijusiems su būstų prijungimu prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros 2018-2019 m. laikotarpiu, siekiant pašalinti miesto nuotekų valymo direktyvos 91/271/EEB pažeidimus" | Paskatinti gyventojus prisijungti prie išvystytos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos | Prie nuotekų surinkimo infrastruktūros prijungti ne mažiau kaip 80 būstų. | Baigtas įgyvendinti. Prijungta daugiau būstų nei planuota projekto pradžioje. Prijungta 85, planuota 80. | 2018-08-29 | 2019-08-29 | 104000 | 72800 | 31200
Druskininkų savivaldybės administracija | "Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimas ir populiacijos reguliavimas" | Mašalų populiacijos reguliavimas | Sumažinti upinių mašalų populiaciją pietinėje Lietuvos dalyje iki pavojaus aplinkai nekeliančio dydžio. | Upinių mašalų lervučių gausos stebėsena kovo – birželio mėnesiais Nemuno upėje, siekiant nustatyti jų gausą ir prognozuoti lervučių virtimo į suaugėlius laiką; Nustatytų upės ruožų apdorojimas biopreparatu, mašalų lervutėms pasiekus IV-V išsivystymo stadiją; Išsiritusių upinių mašalų suaugėlių stadijos gausos ir biopreparato panaudojimo efektyvumo nustatymas. | Baigtas įgyvendinti. | 2019-04-19 | 2019-09-01 | 92770.7 | 60000 | 32770.7
Šakių rajono savivaldybės administracija | "Privačių namų prijungimas prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros" | "Dotacijos savivaldybių projektams, susijusiems su būstų prijungimu prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros 2018-2019 m. laikotarpiu, siekiant pašalinti miesto nuotekų valymo direktyvos 91/271/EEB pažeidimus" | Paskatinti gyventojus prisijungti prie išvystytos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos | Prie nuotekų surinkimo infrastruktūros prijungti ne mažiau kaip 100 būstų. | Baigtas įgyvendinti. Prijungta mažiau būstų nei planuota projekto pradžioje. Prijungta 55, planuota 100. | 2018-08-17 | 2019-11-18 | 72995.76 | 51097 | 21898.76
Panevėžio rajono savivaldybės administracija | "Kairiojo Nevėžio upės kranto sutvirtinimas" (ekstremali situacija) | Upių krantų tvirtinimas | Nevėžio upės kraantų tvirtinimas | Apsaugant nuo vandens tėkmės sukeliamos kranto erozijos, dėl kurios kyla dumblo saugyklos pylimo griūties ir sukaupto dumblo ištekėjimo į Nevėžio upę grėsmė, atstatyti ir sutvirtinti Kairįjį Nevėžio upės krantą Naujamiesčio sen., Panevėžio r. sav. | Baigtas įgyvendinti. | 2018-11-22 | 2019-11-22 | 287521 | 287521 | 0
Kėdainių rajono savivaldybės administracija | "Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Kėdainių miesto aglomeracijoje" | "Dotacijos savivaldybių projektams, susijusiems su būstų prijungimu prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros 2018-2019 m. laikotarpiu, siekiant pašalinti miesto nuotekų valymo direktyvos 91/271/EEB pažeidimus" | Paskatinti gyventojus prisijungti prie išvystytos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos | Prie nuotekų surinkimo infrastruktūros prijungti ne mažiau kaip 120 būstų. | Baigtas įgyvendinti. Prijungta tiek, kiek planuota projekto pradžioje. Prijungta 120, planuota 120. | 2018-08-17 | 2019-12-20 | 136363.76 | 95454.63 | 40909.13
Kauno rajono savivaldybės administracija | "Kauno r. Raudondvario aglomeracijos privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros" | "Dotacijos savivaldybių projektams, susijusiems su būstų prijungimu prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros 2018-2019 m. laikotarpiu, siekiant pašalinti miesto nuotekų valymo direktyvos 91/271/EEB pažeidimus" | Paskatinti gyventojus prisijungti prie išvystytos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos | Prie nuotekų surinkimo infrastruktūros prijungti ne mažiau kaip 45 būstus. | Baigtas įgyvendinti. Prijungta tiek, kiek planuota projekto pradžioje. Prijungta 45, planuota 45. | 2018-08-22 | 2019-12-31 | 74315 | 45000 | 29315
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | "Aplinkos pritaikymo ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimas Baltijos jūros paplūdimių zonoje" | Priemonių taikymas Baltijos jūros paplūdymių zonoje | Pristabdyti intensyvų Klaipėdos pajūrio rekreacinės zonos Lietuvos Baltijos Jūros kranto degradavimą. | Peržiūrėti ir patikslinti Pajūrio juostos tvarkymo programos dalį dėl Klaipėdos rekreacinės zonos; Sutvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos žemyno kranto rekreacinės zonos apsauginį paplūdimio kopagūbrį šakų klojiniais ir žabų tvorelėmis. | Baigtas įgyvendinti. | 2019-05-23 | 2019-12-31 | 22600 | 10000 | 12600

## iki 2021 m. (hidden)
2020 M. APVA ADMINISTRUOJAMI AARP PROJEKTAI
Projekto vykdytojas | Projekto pavadinimas | Priemonės pavadinimas | Projekto tikslas | Projekto veikla | Projekto statusas | Projekto įgyvendinimo pradžia | Projekto įgyvendinimo pabaiga | Bendra projekto vertė | Programos lėšos | Savivaldybės lėšos
Elektrėnų savivaldybės administracija | "Nuotekų išvadų įrengimas aglomeracijoje Elektrėnai - Vievis" | "Dotacijos savivaldybių projektams, susijusiems su būstų prijungimu prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros 2018-2019 m. laikotarpiu, siekiant pašalinti miesto nuotekų valymo direktyvos 91/271/EEB pažeidimus" | Paskatinti gyventojus prisijungti prie išvystytos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos | Prie nuotekų surinkimo infrastruktūros prijungti ne mažiau kaip 90 būstų. | Įgyvendinimo terminas pratęstas | 2018-08-09 | 2020-07-01 | 74358 | 52050.6 | 22307.4
Raseinių rajono savivaldybės administracija | "Privačių vartotojų prijungimas prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos Raseinių ir Ariogalos miestuose" | "Dotacijos savivaldybių projektams, susijusiems su būstų prijungimu prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros 2018-2019 m. laikotarpiu, siekiant pašalinti miesto nuotekų valymo direktyvos 91/271/EEB pažeidimus" | Paskatinti gyventojus prisijungti prie išvystytos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos | Prie nuotekų surinkimo infrastruktūros prijungti ne mažiau kaip 70 būstų. | Įgyvendinamas | 2018-08-21 | 2020-06-30 | 119807.34 | 70000 | 49807.34
Jonavos rajono savivaldybės administracija | "Jonavos rajono privačių namų prijungimas prie geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams nuosavybės teise priklausančios nuotekų surinkimo infrastruktūros" | "Dotacijos savivaldybių projektams, susijusiems su būstų prijungimu prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros 2018-2019 m. laikotarpiu, siekiant pašalinti miesto nuotekų valymo direktyvos 91/271/EEB pažeidimus" | Paskatinti gyventojus prisijungti prie išvystytos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos | Prie nuotekų surinkimo infrastruktūros prijungti ne mažiau kaip 100 būstų. | Įgyvendinamas | 2018-08-21 | 2020-06-30 | 8500 | 4000 | 4500
Skuodo rajono savivaldybės administracija | "Privačių namų prijungimas prie geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios nuotekų surinkimo infrastruktūros Skuodo mieste" | "Dotacijos savivaldybių projektams, susijusiems su būstų prijungimu prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros 2018-2019 m. laikotarpiu, siekiant pašalinti miesto nuotekų valymo direktyvos 91/271/EEB pažeidimus" | Paskatinti gyventojus prisijungti prie išvystytos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos | Prie nuotekų surinkimo infrastruktūros prijungti ne mažiau kaip 32 būstus. | Įgyvendinamas | 2018-08-03 | 2020-08-03 | 37522.29 | 26265 | 11257.29
Lazdijų rajono savivaldybės administracija | "Privačių vartotojų prijungimas prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros Lazdijų ir Veisiejų miestuose" | "Dotacijos savivaldybių projektams, susijusiems su būstų prijungimu prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros 2018-2019 m. laikotarpiu, siekiant pašalinti miesto nuotekų valymo direktyvos 91/271/EEB pažeidimus" | Paskatinti gyventojus prisijungti prie išvystytos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos | Prie nuotekų surinkimo infrastruktūros prijungti ne mažiau kaip 107 būstus. | Įgyvendinamas | 2018-08-17 | 2020-08-16 | 142857.15 | 100000 | 42857.15
Telšių rajono savivaldybės administracija | "Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Telšių aglomeracijoje" | "Dotacijos savivaldybių projektams, susijusiems su būstų prijungimu prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros 2018-2019 m. laikotarpiu, siekiant pašalinti miesto nuotekų valymo direktyvos 91/271/EEB pažeidimus" | Paskatinti gyventojus prisijungti prie išvystytos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos | Prie nuotekų surinkimo infrastruktūros prijungti ne mažiau kaip 78 būstus. | Įgyvendinamas | 2018-08-27 | 2020-08-20 | 109299.8 | 76509 | 32790.8
Druskininkų savivaldybės administracija | "Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimas ir populiacijos reguliavimas" | "Dotacijos savivaldybių projektams" | Sumažinti upinių mašalų populiaciją pietinėje Lietuvos dalyje iki pavojaus aplinkai nekeliančio dydžio. | Upinių mašalų lervučių gausos stebėsena kovo – birželio mėnesiais Nemuno upėje, siekiant nustatyti jų gausą ir prognozuoti lervučių virtimo į suaugėlius laiką (stebėseną turėtų atlikti entomologai); Nustatytų upės ruožų apdorojimas biopreparatu, mašalų lervutėms pasiekus IV-V išsivystymo stadiją (gegužės – birželio mėn.); Išsiritusių upinių mašalų suaugėlių stadijos gausos ir biopreparato panaudojimo efektyvumo nustatymas (birželio – rugpjūčio mėn.). | Įgyvendinamas | 2020-03-23 | 2020-09-01 | 121750 | 60000 | 61750
Palangos savivaldybės administracija | „Pajūrio juostos tvarkymo programos priemonių įgyvendinimas Palangos miesto savivaldybės teritorijoje“ | "Dotacijos savivaldybių projektams" | Naudojant kopagūbrio regeneracijos, tvirtinimo ir apsaugos priemones (defliacinių formų bei šlaitų pridengimas šakų klojiniais, kopagūbrio tvirtinimas žabtvorėmis, lentinių takų ir laiptų įrengimas) stabilizuoti Baltijos jūros kranto liniją Palangos miesto savivaldybės teritorijoje. | Numatoma sutvirtinti Palangos centrinių paplūdimių kranto ruožą nuo Ašarėlės upelio iki Birutės kalno kyšulio – ilgis apie 3000 m. Orientacinė darbų apimtis: šakų klojiniai 19430 kv. m., , žabtvorės – 1400 m., lentiniai takai – 1100 kv. m. (takai kranto ruože nuo S. Dariaus ir Girėno gatvės iki Palangos tilto). | Įgyvendinamas | 2020-04-24 | 2020-11-01 | 92674.75 | 51000 | 41674.75
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | „Aplinkos pritaikymo ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimas Baltijos jūros paplūdimių zonoje“ | "Dotacijos savivaldybių projektams" | Pristabdyti intensyvų Klaipėdos pajūrio rekreacinės zonos Lietuvos Baltijos Jūros kranto degradavimą. | Klaipėdos miesto žemyno kranto rekreacinės zonos 2020 m. krantotvarkos programos parengimas; Apsauginio paplūdimio kopagūbrio sutvirtinimas (šakų klojiniais bei žabų tvorelėmis): • Girulių rekreacinės zonos kranto ruože – ilgis apie 2000 m.; • II Melnragės rekreacinės zonos kranto ruože – ilgis apie 1500 m.; • I Melnragės rekreacinės zonos kranto ruože – ilgis apie 2100 m. | Įgyvendinamas | 2020-03-23 | 2020-12-01 | 56976 | 30000 | 26976

## Vandens transporto vietos
2022 M. APVA ADMINISTRUOJAMI AARP PROJEKTAI Priemonė: „Žuvų ištekliams atkurti ir saugoti“ projektų grupės „Dotacijos savivaldybių projektams“
| Projekto vykdytojas | Projekto pavadinimas | Projekto tikslas | Projekto veikla | Projekto statusas | Projekto įgyvendinimo pradžia | Projekto įgyvendinimo pabaiga | Bendra projekto vertė | Programos lėšos | Savivaldybės lėšos
1 | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Viešinto ežere, Anykščių rajone | Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Viešinto ežere, Anykščių rajone | Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti vandens transporto nuleidimo vietą Viešinto ežere, įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, apsisukimo aikštelę, išlyginti ir žvyru papildyti esamą keliuką, įrengti slipą. | Įgyvendinamas | 2020-11-10 | 2022-11-30 | 48873.11 | 25000 | 23873
2 | Jurbarko rajono savivaldybės administracija | Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas Nemuno upėje | Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas Nemuno upėje | Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti dvi vandens transporto priemonių nuleidimo vietas Smalininkų mieste ir Veliuonos miestelyje, privažiavimus su apsisukimo aikštelėmis ir slipus. | Įgyvendinamas | 2020-11-09 | 2022-11-03 | 26719.21 | 18703.45 | 8015.76
3 | Kauno rajono savivaldybės administracija | Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Kauno r. Zapiškio mstl. | Dotacijos tikslinė paskirtis – „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas | Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti vandens transporto nuleidimo vietą Kauno rajone, Zapyškio miestelyje. | Įgyvendinamas | 2020-11-12 | 2022-11-17 | 26719.21 | 18703.44 | 8015.77
4 | Kauno rajono savivaldybės administracija | Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Kauno r. Guogų kaime | Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas | Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti vandens transporto nuleidimo vietą Kauno rajone, Guogų kaime. | Įgyvendinamas | 2020-11-12 | 2022-11-17 | 35 598, 00 | 24918 | 10 680, 00
5 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas prie Angirių tvenkinio Kėdainių rajone | Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas | Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti vandens transporto priemonių nuleidimo vietą Angirių tvenkinyje, Kėdainių r. savivaldybėje. | Įgyvendinamas | 2020-11-09 | 2021-12-17 | 19926 | 13947.46 | 5 ,978, 54
6 | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Kadrėnų tvenkinyje Ukmergės rajone | Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas | Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti vieną vandens transporto priemonių nuleidimo vietą Kadrėnų tvenkinyje Ukmergės rajone. | Įgyvendinamas | 2020-11-09 | 2022-11-01 | 24999 | 17499.3 | 7499.7
7 | Utenos rajono savivaldybės administracija | Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Alaušo ežere, Utenos r., Sudeikių mstl. | Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Alaušo ežere, Utenos r., Sudeikių mstl. | Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti vandens transporto priemonių nuleidimo vietą. | Įgyvendinamas | 2020-11-18 | 2022-11-17 | 27597.2 | 14950 | 12647.2
8. | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimo Svėdaso ežere, Anykščių rajone | Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimo Svėdaso ežere, Anykščių rajone | Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti vandens transporto priemonių nuleidimo vietą Svėdaso ežere, Anykščių rajone. | Įgyvendinamas | 2021-11-09 | 2023-10-31 | 24820 | 17374 | 7446
9. | Biržų rajono savivaldybės administracija | Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų Biržų m. prie Širvėnos ir Kilučių ežerų įrengimas | Užtikrinti techniškai saugų ir aplinkai draugišką vandens transporto priemonių nuleidimą Biržų miesto Širvėnos ir Kilučių ežeruose įrengiant specialias vandens transporto nuleidimo vietas. | Projekto įgyvendinimo metu numatoma prie Širvėnos ežero ir Kilučių ežerų, įrengti vandens transporto priemonių nuleidimo vietas ir lieptelius. *prie Kilučių ežero papildomai įrengti manevravimo aikštelę. | Įgyvendinamas | 2021-11-10 | 2023-08-29 | 18264.65 | 12785 | 5479.65
10. | Elektrėnų savivaldybės administracija | Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas Vievio ežere | Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas Vievio ežere | Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti vandens transporto priemonių nuleidimo vietą Vievio ežere. | Įgyvendinamas | 2021-11-10 | 2023-11-01 | 28563 | 19994 | 8569
11. | Ignalinos rajono savivaldybės administracijaB15:E22 | 1. Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas į Erzvėto ežerą, Andriejaukos kaime, Ignalinos rajone; 2. Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas į Gavio ežerą, Antagavės kaime, Ignalinos rajone | Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas Erzvėto ir Gavio ežeruose, Ignalinos rajone | Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti vandens transporto priemonių nuleidimo vietas Erzvėto ir Gavio ežeruose, Ignalinos rajone. | Įgyvendinamas | 2021-11-10 | 2022-12-31 | 26242.46 | 18369.72 | 7872.74
12. | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Laivų nuleidimo prieplaukos ir saugojimo aikštelės sklype šalia Liepų g. tilto įrengimas | Sudaryti miesto gyventojams ir svečiams sąlygas saugiam vandens transporto priemonių nuleidimui Danės upėje. | Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti saugią laivų nuleidimo vietą prie Danės upės, atliekant esamos nuleidimo vietos remontą bei sutvarkant automobilių stovėjimo aikštelę ir privažiavimo kelią . | Įgyvendinamas | 2021-11-16 | 2023-10-20 | 34929.07 | 24450.34 | 10478.73
13. | Kupiškio rajono savivaldybės administracija | Vandens transporto nuleidimo vietos Suosos (Jurgiškio) ežere ties Kupiškio rajono Šimonių seniūnijos Starkonių kaimu įrengimas | Išspręsti kiekvienais metais ežere žvejojančių, įžuvinimo darbus atliekančių, žmonių problema – nepatogus, ilgai užtrunkantis, nesaugus ir žalą gamtai bei aplinkai darantis laivų nuleidimas. | Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti vandens transporto priemonių nuleidimo vietą. | Įgyvendinamas | 2021-11-25 | 2023-09-15 | 28000 | 19600 | 8400
14. | Lazdijų rajono savivaldybės administracija | Vandens transporto nuleidimo vietos įrengimas prie Metelio ežero Lazdijų rajono savivaldybėje | Įrengti vandens transporto nuleidimo vietą prie Metelio ežero Lazdijų rajono savivaldybėje, Seirijų seniūnijoje, Metelių k. | Projekto įgyvendinimo metu numatoma: įrengti gelžbetoninę valčių nuleidimo – iškėlimo vietą; įrengti betoninių trinkelių dangos nuovažą su apsisukimo aikštele; įrengti kelio ženklus; įrengti pontoninį lieptą - prieplauką. | Įgyvendinamas | 2021-11-09 | 2022-12-09 | 43534 | 25000 | 18543
15. | Lazdijų rajono savivaldybės administracija | Vandens transporto nuleidimo vietos įrengimas prie Seirijo ežero Lazdijų rajono savivaldybėje | Įrengti vandens transporto nuleidimo vietą prie Seirijo ežero Lazdijų rajono savivaldybės Seirijų seniūnijos Oktos kaime. | Projekto įgyvendinimo metu numatoma: įrengti gelžbetoninę valčių nuleidimo – iškėlimo vietą; įrengti žvyro mišinio dangos privažiavimo kelią su apsisukimo aikštele; įrengti kelio ženklus; įrengti pontoninį lieptą - prieplauką. | Įgyvendinamas | 2021-11-09 | 2022-12-09 | 42793 | 25000 | 17793
16. | Marijampolės savivaldybės administracija | Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas prie Marijampolės II tvenkinio | Sudaryti tinkamas sąlygas vandens transporto priemonių savininkams ir naudotojams saugiai naudoti vandens transporto priemones Marijampolės II tvenkinyje, įrengiant vandens transporto priemonėms nuleisti skirtą infrastruktūrą. | Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti vandens transporto priemonių nuleidimo vietą. | Įgyvendinamas | 2021-11-22 | 2023-11-01 | 27000 | 18900 | 8100
17. | Prienų rajono savivaldybės administracija | Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Jiezno ežere | Įrengti valčių nuleidimo taką, siekiant išsaugoti ežero pakrantes nuo augmenijos žalojimo ir pakrančių ardymo, o lankytojams teritorija bus pritaikyta tinkamai naudotis ežero prieigomis. | Projekto įgyvendinimo metu numatoma: įrengti mažųjų valčių nuleidimo taką (slipą) iš g/b konstrukcijų; įrengti žvyro dangos automobilių stovėjimo/apsisukimo aikštelę ir privažiavimo kelią. | Įgyvendinamas | 2021-11-10 | 2022-11-03 | 25030.06 | 17521.04 | 7509.02
18. | Skuodo rajono savivaldybės administracija | Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Bartuvos upės Skuodo tvenkinyje, Kretingos g., Skuodo m. | Įrengti vandens transporto priemonių nuleidimo vietą Bartuvos upės Skuodo tvenkinyje, Kretingos g., Skuodo m. | Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti vandens transporto priemonių nuleidimo vietą. | Įgyvendinamas | 2021-11-15 | 2022-11-01 | 14173 | 9921.1 | 4251.9
19. | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Kairių ežere Šiaulių rajone | Įrengti vandens transporto priemonių nuleidimo vietą Kairių ežere Šiaulių rajone. | Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti vandens transporto priemonių nuleidimo vietą. | Įgyvendinamas | 2021-11-15 | 2022-11-15 | 26383 | 16800 | 9583
20. | Šilalės rajono savivaldybės administracija | Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas Paršežerio ežero | Įrengti vandens transporto priemonių nuleidimo vietą Paršežerio ežere. | Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti vandens transporto priemonių nuleidimo vietą. | Įgyvendinamas | 2021-11-15 | 2023-06-01 | 28432.18 | 19902.52 | 8529.66
21. | Šilutės rajono savivaldybės administracija | Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje | Įrengti vandens transporto priemonių nuleidimo vietas Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje | Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti du slipus su dviem automobilių apsisukimo aikštelėmis. | Įgyvendinamas | 2021-11-24 | 2023-10-25 | 81069.14 | 50000 | 30169.14
22. | Švenčionių rajono savivaldybės administracija | Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas Švenčionių rajono savivaldybėje | Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje įrengti 2 vandens transporto priemonių nuleidimo vietas. | Projekto įgyvendinimo metu numatoma Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje įrengti 2 vandens transporto priemonių nuleidimo vietas - 1 vietą prie Žeimenio ežero ir 1 vietą prie Kretuono ežero. | Įgyvendinamas | 2021-11-17 | 2023-11-01 | 50000 | 35000 | 15000
23. | Tauragės rajono savivaldybės administracija | Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Draudenių ežere | Įrengti vandens transporto priemonių nuleidimo vietą Draudenių ežere. | Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti vandens transporto priemonių nuleidimo vietą Draudenių ežere | Įgyvendinamas | 2021-11-12 | 2023-05-02 | 56000 | 24640 | 31360
24. | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | 1. Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Žirnajų ežere; 2. Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Siesikų ežere | Turizmo viešosios infrastuktūros plėtra ir aplinkos pritaikymas gyventojų poreikiams Ukmergės rajone, įrengiant vandens transporto priemonių nuleidimo vietas: 1. Žirnajų ežere; 2. Siesikų ežere. | Projekto įgyvendinimo metu numatoma parengti du supaprastintus statybos projektus, įrengti du slipus, du pontoninius lieptus, dvi apsisukimo aikšteles su privažiavimu nuo parkavimo aikštelių iki slipų, du mažosios architektūros komplektus | Įgyvendinamas | 2021-11-12 | 2022-12-31 | 55915.29 | 38920 | 16995.29
25. | Utenos rajono savivaldybės administracija | Vandens transporto nuleidimo vietų įrengimas | Įrengti vandens transporto priemonių nuleidimo vietą. | Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti vandens transporto priemonių nuleidimo vietą. | Įgyvendinamas | 2021-12-22 | 2023-06-01 | 30000 | 21000 | 9000
26. | Visagino savivaldybės administracija | Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas Drūkšių ežero pakrantėje | Įrengti vandens transporto priemonių nuleidimo vietą Drūkšių ežero pakrantėje. | Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti vandens transporto priemonių nuleidimo vietą Drūkšių ežero pakrantėje. | Įgyvendinamas | 2021-12-31 | 2022-08-31 | 26412.46 | 18488.72 | 7923.74
27. | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Zarasų rajono vandens transporto priemonių nuleidimo vietų prie Avilio ir Čičirio ežerų įrengimas | Sudaryti tinkamas sąlygas vandens transporto priemonių savininkams ir naudotojams saugiai nuleisti savaiges vandens transporto priemones Avilio ir Čičirio ežeruose įrengiant trūkstamą infrastruktūrą. | Projekto įgyvendinimo metu numatoma: Įrengti slipą, automobilių apsisukimo aikštelę, padidinti ir sutvarkyti automobilių stovėjimo aikštelę prie Avilio ežero. Įrengti slipą, automobilių apsisukimo aikštelę ir automobilių stovėjimo aikštelę prie Čičirio ežero. | Įgyvendinamas | 2021-12-27 | 2022-09-30 | 46249 | 32374 | 13875
28. | Alytaus rajono savivaldybės administracija | Nemuno pakrantės pritaikymas vandens transporto priemonėms Punioje | Įrengti slipą ir lieptą Nemuno pakrantėje Punioje, Alytaus r., ties Punios piliakalniu. | Projekto įgyvendinimo metu numatoma atlikti slipo įrengimo darbus. | Įgyvendinamas | 2020-11-09 | 2022-08-30 | 13346 | 9342 | 4004
29. | Kauno rajono savivaldybės administracija | Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Samylų k. | Vandens transporto priemonių nuleidimo infrastruktūros plėtra Kauno rajone, įrengiant 1-ą vietą, skirtą vandens transporto priemonių nuleidimui/iškėlimui. | Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti: 1. slipą; 2. aikštelę nuleidimo / iškėlimo technikai manevruoti; 3. automobilių stovėjimo aikšte; 4. privažiavimo kelią; 5. informacinius ženklus, nurodančius slipo vietą. | Įgyvendinamas | 2021-11-11 | 2023-11-01 | 28464.72 | 19925.3 | 8539.42
30. | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Sartų ežere Rokiškio rajone | Sudaryti tinkamas sąlygas plaukiojimo priemonių savininkams ir naudotojams jas saugiai naudoti Sartų ežere, įrengiant vandens transportui nuleisti skirtą infrastruktūrą. | Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti vandens transporto priemonių nuleidimo vietą. | Įgyvendinamas | 2021-11-15 | 2022-11-01 | 39000 | 25000 | 14000

## Sosnovskio b. naikinimas
2022 M. APVA ADMINISTRUOJAMI AARP PROJEKTAI Priemonė: „Aplinkai atkurti“ projektų grupės „Sosnovskio barščio naikinimas“
| Projekto vykdytojas | Projekto pavadinimas | Projekto tikslas | Projekto veikla | Projekto statusas | Projekto įgyvendinimo pradžia | Projekto įgyvendinimo pabaiga | Bendra projekto vertė | Programos lėšos | Savivaldybės lėšos
1. | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | Sosnovskio barščio (Heracleum sosnowskyi) gausos reguliavimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje | Sosnovskio barščio (Heracleum sosnowskyi) gausos reguliavimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje | Projekto įgyvendinimo metu naikinti Sosnovskio barščio populiaciją 33,00 ha teritorijoje Kaišiadorių rajono savivaldybėje. | Įgyvendinamas | 2020-12-31 | 2023-09-01 | 34157 | 20494 | 13663
2. | Mažeikių rajono savivaldybės administracija | Sosnovskio barščio naikinimas Mažeikių rajone | Sosnovskio barščio naikinimas Mažeikių rajone | Projekto įgyvendinimo metu naikinti Sosnovskio barščio populiaciją 5,13 ha teritorijoje Mažeikių rajone. | Įgyvendinamas | 2021-01-18 | 2023-09-01 | 92000 | 55200 | 36800
3. | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Sosnovskio barščių naikinimas Vilniaus miesto savivaldybėje | Sosnovskio barščio naikinimas Vilniaus miesto savivaldybėje | Projekto įgyvendinimo metu naikinti Sosnovskio barščio populiaciją 18,13 ha teritorijoje Vilniaus miesto savivaldybėje. | Įgyvendinamas | 2021-01-13 | 2022-09-01 | 13251 | 9276 | 3975
4. | Alytaus miesto savivaldybės administracija | Sosnovskio barščio naikinimas | Sosnovskio barščio naikinimas | Projekto įgyvendinimo metu naikinti Sosnovskio barščio populiaciją 3,11 ha. teritorijoje Alytaus mieste. | Įgyvendinamas | 2021-01-04 | 2023-09-01 | 5905.89 | 4134 | 1771.89
5. | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Sosnovskio barščio naikinimas Anykščių rajone | Sosnovskio barščio naikinimas Anykščių rajone“ | Projekto įgyvendinimo metu naikinti Sosnovskio barščio populiaciją 0,6026 ha teritorijoje Anykščių rajone. | Įgyvendinamas | 2021-01-06 | 2023-09-01 | 104754 | 73328 | 31426
6. | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | Sosnovskio barščio naikinimas Kėdainių rajone | Sosnovskio barščio naikinimas Kėdainių rajone“ (toliau – Projektas) | Projekto įgyvendinimo metu naikinti Sosnovskio barščio populiaciją 63,88 ha teritorijoje Kėdainių rajone. | Įgyvendinamas | 2021-01-13 | 2023-09-01 | 49242 | 34470 | 14772
7. | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | Sosnovskio barščio naikinimas Šiaulių rajone | Sosnovskio barščio naikinimas Šiaulių rajone | Projekto įgyvendinimo metu naikinti Sosnovskio barščio populiaciją 6,94 ha teritorijoje Šiaulių rajone. | Įgyvendinamas | 2021-01-13 | 2023-09-01 | 100000 | 70000 | 30000
8. | Švenčionių rajono savivaldybės administracija | Sosnovskio barščio naikinimas Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje | Sosnovskio barščio naikinimas Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje | Projekto įgyvendinimo metu naikinti Sosnovskio barščio populiaciją 55,22 ha teritorijoje Švenčionių rajono savivaldybėje. | Įgyvendinamas | 2021-01-14 | 2023-09-01 | 12000 | 8400 | 3600
9. | Telšių rajono savivaldybės administracija | Sosnovskio barščio naikinimas Telšių rajone | Sosnovskio barščio naikinimas Telšių rajone | Projekto įgyvendinimo metu naikinti Sosnovskio barščio populiaciją 6,94 ha teritorijoje Telšių rajone. | Įgyvendinamas | 2021-01-29 | 2023-09-01 | 23098 | 13859 | 9239.89
10. | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | Sosnovskio barščio naikinimas | Sosnovskio barščio naikinimas | Projekto įgyvendinimo metu naikinti Sosnovskio barščio populiaciją 3,02 ha teritorijoje Klaipėdos rajone. | Įgyvendinamas | 2021-01-06 | 2023-09-01 | 39331.05 | 23599 | 15 732,05
12. | Trakų rajono savivaldybės administracija | Sosnovskio barščio naikinimas Trakų rajone, Lentvario dvaro parke ir jo apylinkėse | Sosnovskio barščio naikinimas Trakų rajone, Lentvario dvaro parke ir jo apylinkėse | Projekto įgyvendinimo metu naikinti Sosnovskio barščio populiaciją 13,00 ha teritorijoje Trakų rajone. | Įgyvendinamas | 2021-01-22 | 2023-09-01 | 115133 | 80593 | 34540
13. | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Sosnovskio barščio naikinimas Ignalinos rajone | Sosnovskio barščio naikinimas Ignalinos rajone | Projekto įgyvendinimo metu naikinti Sosnovskio barščio populiaciją 40,9 ha teritorijoje Ignalinos, Dūkšto miestuose ir Kaniūkų, Kazokinės, Kazitiškio, Antakmenės, Grybėnų, Rojaus kaimuose. | Įgyvendinamas | 2020-12-31 | 2023-09-01 | 102452 | 71716 | 30736
14. | Marijampolės savivaldybės administracija | Sosnovskio barščio naikinimas Marijampolės savivaldybės teritorijoje | Sosnovskio barščio naikinimas Marijampolės savivaldybės teritorijoje | Projekto įgyvendinimo metu naikinti Sosnovskio barščio populiaciją 18,54 ha teritorijoje Marijampolės savivaldybėje. | Įgyvendinamas | 2021-01-04 | 2023-09-01 | 20819.06 | 14573 | 6246.06
15. | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Sosnovskio barščio naikinimas Šiaulių mieste | Sosnovskio barščio naikinimas Šiaulių rajone“ | Projekto įgyvendinimo metu naikinti Sosnovskio barščio populiaciją 6,94 ha teritorijoje Šiaulių rajone. | Įgyvendinamas | 2021-01-04 | 2023-09-01 | 52053 | 36437 | 15616
16. | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | Sosnovskio barščio naikinimas Vilniaus r., Paberžės sen., Visalaukės I k. 2021-2023 m. | Sosnovskio barščio naikinimas Vilniaus r., Paberžės sen., Visalaukės I k. 2021–2023 m. | Projekto įgyvendinimo metu naikinti Sosnovskio barščio populiaciją 4,92 ha teritorijoje Vilniaus rajone. | Įgyvendinamas | 2021-01-12 | 2023-09-01 | 14400 | 10080 | 4320
17. | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Sosnovskio barščio naikinimas | Sosnovskio barščio naikinimas | Projekto įgyvendinimo metu naikinti Sosnovskio barščio populiaciją 6,00 ha teritorijoje Zarasų rajone. | Įgyvendinamas | 2021-01-12 | 2023-09-01 | 14400 | 10080 | 4320

## Kiti projektai
2022 M. APVA ADMINISTRUOJAMI AARP PROJEKTAI
| Projekto vykdytojas | Projekto pavadinimas | Priemonė | Projekto tikslas | Projekto veikla | Projekto statusas | Projekto įgyvendinimo pradžia | Projekto įgyvendinimo pabaiga | Bendra projekto vertė | Programos lėšos | Savivaldybės lėšos
1. | Lazdijų rajono savivaldybės administracija | Krikštonių kaimo fontanuojančio gręžinio sutvarkymo darbai | Gręžinio sutvarkymas | Fontanuojančio gręžinio vandenį uždaru būdu nukreipti į Nemuną. | Projekto įgyvendinimo metu numatoma fontanuojančio gręžinio vandenį uždaru būdu nukreipti į Nemuną ir sutvarkyti šlaitą. | Įgyvendinamas | 2020-11-16 | 2022-12-01 | 17070.17 | 11949.12 | 5121.05
2. | Druskininkų savivaldybės administracija | Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimams ir populiacijos reguliavimo priemonėms finansuoti | Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimams ir populiacijos reguliavimo priemonėms finansuoti | Sumažinti ir palaikyti upinių mašalų populiaciją pietinėje Lietuvos dalyje iki pavojaus aplinkai nekeliančio dydžio. | Projekto įgyvendinimo metu numatoma: 1.Upinių mašalų lervučių gausos stebėsena balandžio – birželio mėnesiais Nemuno upėje, siekiant nustatyti jų gausą ir prognozuoti lervučių virtimo į suaugėlius laiką ; 2. Nustatytų upės ruožų apdorojimas biopreparatu, mašalų lervutėms pasiekus IV-V išsivystymo stadiją; 3. Išsiritusių upinių mašalų suaugėlių stadijos gausos ir biopreparato panaudojimo efektyvumo nustatymas. | Įgyvendinamas | 2022-03-18 | 2022-10-01 | 93300 | 65310 | 27990
3. | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | Nevėžio upės vientisumo atkūrimas nugriaunant neeksploatuojamus hidroelektrinės statinius | Hidrotechninių statinių šalinimas upių vientisumui atkurti | Atkurti Nevėžio upės vientisumą ir natūralią upės vagą | Projekto įgyvendinimo metu numatoma: 1. Nugriauti nenaudojamus, griūvančius ir pavojingus hidroelektrinės ir užtvankos statinius; 2. Atkurti natūralią upės vagą, upės šlaitus ir kraštovaizdį. | Įgyvendinamas | 2022-12-23 | 2024-11-15 | 435521.53 | 435521.53 | 0
4. | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Žuvų migracijos kliūčių pašalinimas ties Grigiškių užtvanka ir hidroelektrine, bei vandens telkinio būklės gerinimas, siekiant atkurti Vokės upės natūralią tėkmę | Hidrotechninių statinių šalinimas upių vientisumui atkurti | Pagerinti Vokės upės ekologinę būklę, atkurti natūralią Vokės upės tėkmę. | Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti hidrotechnikos statinį, atlikti tyrimus dėl užtvankos nugriovimo ir aplinkos sutvarkymo, įgyvendinti rangos darbus, atkurti upės vagą į kuo natūralesnę, sutvarkyti tvenkinio akvatoriją nuo susikaupusių nuosėdų ir atlikti aplinkos tvarkymo darbus, skirtus visuomenės rekreacinių poreikių praradimo kompensavimui. | Įgyvendinamas | 2022-12-30 | 2025-11-15 | 1535746 | 1535746 | 0